## Sheet1
Draw # | Month | Description | Amount | % Complete
1 | Mar-25 | Mobilization & Site Work | $1500000 | 5%
2 | Apr-25 | Foundation & Utilities | $2000000 | 12%
3 | May-25 | Podium Concrete | $2500000 | 20%
4 | Jun-25 | Framing Lvl 1-3 | $2500000 | 29%
5 | Jul-25 | Framing Lvl 4-6 | $2500000 | 37%
6 | Aug-25 | MEP Rough-in | $3000000 | 47%
7 | Sep-25 | Exterior Sheathing | $2500000 | 55%
8 | Oct-25 | Roofing & Windows | $2000000 | 62%
9 | Nov-25 | Interior Drywall | $2000000 | 69%
10 | Dec-25 | Finishes | $2000000 | 76%